

PROGRAMA ANUAL

DE TRABAJO

METAS MODIFICADAS

2020

| **Tabla 1. Metas modificadas PAT 2020** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicador** | **Unidad de medida** | **Meta Original** | **Meta modificada** |
| **Ene-mar** | **Abr-jun** | **Jul-sep** | **Oct-dic** | **Ene-mar** | **Abr-jun** | **Jul-sep** | **Oct-dic** |
| **Hectáreas para llevar a cabo proyectos de ordenamiento territorial comunitario, apoyadas.** | **Hectárea** | **0** | **100,000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **280,000** | **0** |
| **Extensionistas regionales para el acompañamiento de los núcleos agrarios para el desarrollo de estrategias colectivas, apoyados.** | **Extensionistas regionales** | **0** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **35** | **0** |
| **Talleres de promoción y participación diferenciada, realizados.** | **Talleres** | **0** | **1** | **1** | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** |
| **Talleres de planeación participativa, realizados** | **Talleres** | **0** | **1** | **1** | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** |
| **Hectáreas para su incorporación o reincorporación al manejo forestal maderable, apoyadas** | **Hectárea** | **0** | **200,000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **330,000** | **0** |
| **Reuniones de trabajo sobre mejoras de documentos técnicos normativos en las que se participa.** | **Reuniones** | **2** | **2** | **2** | **0** | **2** | **0** | **1** | **1** |
| **Cursos de capacitación en materia de programas de manejo** | **Cursos** | **0** | **0** | **1** | **1** | **0** | **0** | **0** | **1** |
| **Hectáreas para realizar prácticas de cultivo forestal en predios con producción maderable, apoyadas.** | **Hectárea** | **0** | **32,000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **28,296** | **0** |
| **Hectáreas para realizar prácticas de cultivo forestal en predios con producción no maderable, apoyadas.** | **Hectárea** | **0** | **25000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **23,235** | **0** |
| **Hectáreas bajo manejo forestal para realizar proyectos de auditoría técnica preventiva y certificación forestal, apoyadas.** | **Hectárea** | **0** | **400000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **400,000** | **0** |
| **Difusión de manuales de mejores prácticas de conservación de la biodiversidad, realizado.** | **Difusiones** | **0** | **1** | **1** | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** |
| **Taller para promover un mejor manejo en las unidades de manejo forestal, realizado.** | **Talleres** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Proyectos de escala regional apoyados** | **Proyecto** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** |
| **Kilómetros de caminos forestales para su mantenimiento, apoyados.** | **Kilómetros** | **0** | **125** | **0** | **0** | **0** | **0** | **300** | **0** |
| **Cursos de capacitación a productores y empresas forestales, realizados** | **Curso** | **3** | **2** | **0** | **0** | **3** | **0** | **0** | **2** |
| **Hectáreas para el establecimiento y desarrollo de plantaciones forestales comerciales, con convenio firmado** | **Hectárea** | **0** | **12000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10000** | **0** |
| **Hectáreas de Plantaciones Forestales Comerciales establecidas** | **Hectárea** | **0** | **5000** | **3400** | **3600** | **0** | **5000** | **2700** | **2300** |
| **Evento demostrativo para la difusión, actualización e intercambio de conocimiento y experiencias en PFC, realizado** | **Evento** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Paquetes tecnológicos de PFC para especies estratégicas, publicados.** | **Paquete** | **0** | **0** | **0** | **5** | **0** | **0** | **0** | **2** |
| **Diagnóstico de la industria forestal que transforma materias primas provenientes de PFC, elaborado** | **Documento** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Foro de promoción para la certificación del buen manejo de PFC, realizado** | **Foro** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Mecanismo de promoción para el financiamiento a proyectos de plantaciones forestales comerciales, en operación.** | **Mecanismo** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Cursos de capacitación diseñados e implementados** | **Cursos** | **0** | **1** | **2** | **1** | **0** | **0** | **2** | **2** |
| **Propuesta del Plan de Implementación de la ENAREDD+ elaborado** | **Propuesta** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** |
| **Reuniones de coordinación interinstitucional con Entidades Federativas para el manejo de los fuego, realizados.** | **Reunión** | **40** | **37** | **23** | **27** | **28** | **23** | **25** | **31** |
| **Brigadas rurales de incendios forestales, operando** | **Brigadas rurales** | **43** | **89** | **13** | **0** | **59** | **154** | **12** | **0** |
| **Eventos de prevención cultural realizados.** | **Evento** | **39** | **53** | **52** | **16** | **27** | **25** | **29** | **17** |
| **Kilómetros de Brechas cortafuego construidas y/o rehabilitadas.** | **Kilómetros** | **484** | **249** | **131** | **399** | **409** | **232** | **126** | **285** |
| **Hectáreas con quemas controladas realizadas** | **Hectáreas** | **274** | **204** | **37** | **114** | **185** | **137** | **34** | **106** |
| **Hectáreas con quemas prescritas realizadas.** | **Hectáreas** | **239** | **23** | **33** | **298** | **137** | **36** | **31** | **230** |
| **Hectáreas bajo manejo mecánico de combustible realizado** | **Hectáreas** | **148** | **48** | **136** | **174** | **104** | **44** | **80** | **124** |
| **Kilómetros de líneas negras realizadas** | **Kilómetros** | **315** | **139** | **12** | **118** | **259** | **123** | **27** | **96** |
| **Recorridos terrestres para la detección de incendios forestales realizados.** | **Recorridos** | **1874** | **2209** | **679** | **702** | **1264** | **1935** | **592** | **474** |
| **Pláticas de la NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007, realizadas** | **Platicas** | **297** | **160** | **89** | **165** | **331** | **73** | **41** | **112** |
| **Personas capacitadas para el manejo del fuego** | **Personas** | **3270** | **1065** | **2135** | **1910** | **2763** | **774** | **1421** | **1518** |
| **Cursos básicos y especializados de entrenamiento, ejecutados** | **Cursos** | **161** | **52** | **88** | **90** | **125** | **27** | **74** | **82** |
| **Hectáreas con acciones de tratamientos fitosanitarios, realizadas.** | **Hectáreas** | **0** | **1500** | **8760** | **4004** | **0** | **1500** | **3760** | **9004** |
| **Cursos de capacitación para el fortalecimiento de capacidades en materia de sanidad foresta, impartidos** | **Cursos** | **1** | **1** | **3** | **2** | **1** | **0** | **2** | **2** |
| **Hectáreas monitoreadas mediante mapeo aéreo para la identificación de plagas forestales, realizadas.** | **Hectáreas** | **600,000** | **1,700,000** | **700,000** | **500,000** | **600,000** | **1,700,000** | **0** | **1,200,000** |
| **Hectáreas para la ejecución de acciones de restauración forestal bajo el concepto de apoyo de Restauración forestal de microcuencas Estratégicas, asignadas** | **Hectáreas** | **0** | **2800** | **1200** | **0** | **0** | **2800** | **1400** | **0** |
| **Hectáreas para la ejecución de acciones de restauración de áreas degradadas bajo el concepto de apoyo de Restauración en microcuencas para pueblos indígenas, asignadas** | **Hectáreas** | **0** | **350** | **150** | **0** | **0** | **350** | **450** | **0** |
| **Hectáreas con acciones de compensación ambiental a través de proyectos asignados en el año en curso** | **Hectáreas** | **0** | **0** | **6165** | **14382** | **0** | **0** | **0** | **10590** |
| **Hectáreas con acciones de Compensación Ambiental mediante proyectos asignados en años anteriores** | **Hectáreas** | **933** | **2799** | **3732** | **11195** | **933** | **1596** | **3192** | **11,172** |
| **Plantas de especies arbóreas y arbustivas prioritarias para la restauración, producidas** | **Planta** | **1,379,397** | **1,447,905** | **175,000** | **0** | **1,379,397** | **1,447,905** | **85,185** | **0** |
| **Unidades Productoras de Germoplasma Forestal para su mantenimiento, apoyadas** | **Unidades Productoras de Germoplasma** | **0** | **2** | **2** | **0** | **0** | **1** | **3** | **0** |
| **Talleres de difusión de las Reglas de Operación impartidos** | **Talleres** | **0** | **80** | **0** | **0** | **0** | **50** | **0** | **0** |
| **Cursos de derechos y obligaciones realizados** | **Cursos** | **0** | **150** | **100** | **0** | **0** | **0** | **125** | **0** |
| **Cursos y talleres de capacitación a beneficiarios, realizados** | **Curso/Talleres** | **0** | **0** | **0** | **450** | **0** | **0** | **0** | **420** |
| **Becas externas otorgadas** | **Becas** | **65** | **70** | **100** | **115** | **65** | **0** | **90** | **95** |
| **Eventos de capacitación forestal apoyados** | **Cursos** | **3** | **5** | **5** | **0** | **3** | **0** | **8** | **2** |
| **Cursos de capacitación en línea diseñados** | **Cursos** | **0** | **1** | **1** | **1** | **0** | **1** | **3** | **2** |
| **Cursos de capacitación presenciales diseñados** | **Cursos** | **0** | **2** | **1** | **1** | **0** | **2** | **0** | **0** |
| **Cursos en capacidades Gerenciales impartidos** | **Cursos** | **0** | **0** | **1** | **1** | **0** | **0** | **1** | **0** |
| **Cursos en capacidades Transversales impartidos** | **Cursos** | **0** | **2** | **2** | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** |
| **Cursos en capacidades Específicas impartidos** | **Cursos** | **0** | **2** | **4** | **2** | **0** | **1** | **1** | **1** |
| **Acciones de capacitación, divulgación de tecnologías y cultura forestal** | **Acciones** | **85** | **215** | **83** | **85** | **85** | **215** | **78** | **75** |
| **Reuniones de los Comités Técnicos del Consejo Nacional Forestal, realizadas.** | **Reunión** | **2** | **3** | **3** | **3** | **2** | **1** | **5** | **0** |
| **Consejos Estatales Forestales, operando.** | **Consejos operando** | **5** | **10** | **13** | **4** | **5** | **7** | **11** | **5** |
| **Conglomerados correspondientes al tercer ciclo de muestreo del INFyS muestreados, validados y pagados.** | **Conglomerados** | **0** | **0** | **0** | **1380** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Talleres de capacitaciones dirigidas a gobiernos estatales avanzados en REDD+, realizados** | **Talleres** | **1** | **1** | **0** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** |
| **Sesiones de comités o grupos especializados en salvaguardas, realizadas** | **Sesiones** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Prestadores de servicios forestales capacitados** | **Prestadores** | **0** | **50** | **50** | **0** | **0** | **0** | **30** | **0** |
| **Procesos de evaluación por los asesores técnicos, realizados** | **Procesos** | **0** | **120** | **0** | **180** | **0** | **80** | **20** | **0** |
| **Eventos de capacitación en materia de extensionismo realizadas** | **Eventos** | **0** | **0** | **1** | **1** | **0** | **0** | **1** | **0** |
| **Convocatoria para la atención de necesidades de investigación, publicada en alianza CONAFOR-CONACYT** | **Convocatoria** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Proyectos de transferencia de tecnología con empresas forestales comunitarias y privadas apoyadas** | **Proyecto** | **0** | **51** | **0** | **0** | **0** | **0** | **46** | **0** |
| **Programa de actividades de cooperación bilateral, elaborado** | **Programa** | **1** | **1** | **0** | **1** | **1** | **0** | **0** | **1** |
| **Proyecto de cooperación en el marco de las Comisiones Mixta de Cooperación Técnica y Científica con otros países, para el desarrollo de capacidades técnicas y tecnológicas en manejo forestal sustentable convenido.** | **Proyecto** | **0** | **2** | **1** | **0** | **0** | **0** | 3 | 0 |
| **Actividades de cooperación implementadas conforme a acuerdos, memorándums de entendimiento y proyectos de cooperación internacional para el desarrollo de capacidades en manejo forestal sustentable, convenidos.** | **Actividad de cooperación internacional** | **0** | **3** | **3** | **2** | **0** | **0** | 3 | 3 |
| **Eventos técnicos para la transferencia de conocimientos y tecnologías generadas por los centros públicos de enseñanza e investigación en los proyectos del Fondo Sectorial CONACYT-CONAFOR, realizados** | **Cursos y talleres** | **0** | **2** | **5** | **5** | **0** | **0** | 0 | 2 |
| **Manuales técnicos de resultado de proyectos de investigación del Fondo Sectorial CONACYT-CONAFOR, realizados** | **manuales** | **0** | **3** | **3** | **2** | **0** | **0** | **0** | **8** |
| **Eventos de divulgación forestal con la participación del Fondo Sectorial CONACYT-CONAFOR, asistidos.** | **participación** | **0** | **0** | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Talleres Regionales de la Red Nacional de Divulgación, realizados** | **Talleres** | **1** | **2** | **2** | **1** | **0** | **0** | **3** | **3** |
| **Acciones de divulgación de la cultura forestal, realizados** | **Acciones** | **50** | **100** | **100** | **50** | **50** | **25** | **110** | **115** |
| **Concursos en temas forestales, realizados** | **Concursos** | **0** | **2** | **1** | **2** | **0** | **0** | **2** | **3** |
| **Promotorías con recursos humanos y materiales, operando.** | **Promotorías** | **0** | **40** | **20** | **24** | **0** | **0** | **32** | **44** |
| **Programa de capacitación para el personal en los estados, elaborado e iniciado.** | **Documento** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** |
| **Cursos de capacitación a los servidores públicos pertenecientes a las Gerencias Estatales y Oficinas Centrales en materia de archivo, realizados** | **Cursos** | **0** | **2** | **1** | **1** | **0** | **0** | **3** | **1** |